## Лист1
Дефектная ведомость работ
Объект: Многоквартирный дом по ул. Алюминиевая 14 |  | г.Каменск-Уральский
Вид Работ: Благоустройство придомовой территории |  | 2022 год
1. Реконструкция проезжей части ( S=524 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Разбор асфальтового покрытия спецтехникой, Т=6 см (дорога) | м2 | 524 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема) | утилизация 4 класс отходов
2 | Разработка щебеночного основания (старого), грунта Т=25 см (дорога) | м2 | 524 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема) | утилизация 4 класс отходов
3 | Демонтаж бордюров | м/п | 170 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема) | утилизация 4 класс отходов
4 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м/п | 167 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 2.505 |  |  | 0,3*0,05*167
6 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 3.1626 | уплотнение коэф. 1,26
7 | Окраская бордюров | м | 41.75 | Эмаль ПФ-115 |  | 167*0,25
8 | Демонтаж-монтаж колодцев (поднятие/опуск до 18 см) | шт | 4 | приведение в одну плоскость
9 | Доборное кольцо КЦО 1 | шт | 8
10 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 524 | с уплотнением
11 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 524 | эмульсия битумная |  | 524*0,002
12 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 524 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | расход на 4 см - 105,26 кг, на доп. 2 см - 13,62*К4 кг.
2. Устройство парковочных карманов ( S=530 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Валка и раскрыжовка деревьев ф 300 | шт | 5 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 5*2,83кг
2 | Валка и раскрыжовка деревьев ф 400 | шт | 16 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 16*4,35кг
3 | Валка и раскрыжовка деревьев ф500 | шт | 3 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 3*7,25кг
4 | Корчевка пней деревьев до ф300 | шт | 5 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 5*50кг
5 | Корчевка пней деревьев до ф400,500 | шт | 16+3+1 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 20*50кг
6 | Разработка грунта под парковочный карман, Т=30 см | м2 | 530 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов
7 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м/п | 73 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
8 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 1.095 |  |  | 0,3*0,05*73
9 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 1.386 | уплотнение коэф. 1,26
10 | Окраская бордюров | м | 18.25 | Эмаль ПФ-115 |  | 73*0,25
11 | Демонтаж-монтаж колодцев (поднятие/опуск до 18 см) | шт | 5 | приведение в одну плоскость
12 | Доборное кольцо КЦО 1 | шт | 10
13 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 530 | с уплотнением
14 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 530 | эмульсия битумная |  | 530*0,002
15 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 530 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | расход на 4 см - 105,26 кг, на доп. 2 см - 13,62*К4 кг.
16 | Нанесение разметки | м2 | 14 | Краска акриловая для дорожной разметки |  | 28*5,0*0,1
3. Тротуары у дома (S=391 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Разработка основания и покрытия под тротуар (асфальт 6 см, щебень 20 см) | м2 | 307 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов
2 | Демонтаж-монтаж колодцев (поднятие/опуск до 18 см) | шт | 1 | приведение в одну плоскость
3 | Доборное кольцо КЦО 1 | шт | 2
4 | Устройство щебеночного основания Т=10 см, фракция 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 391 | с уплотнением
5 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 391 | Эмульсия битумная |  | 391*0,001
6 | Укладка асфальтового покрытия , Т=5 см | м2 | 391 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I
4. Благоустройство дворовой территории (S=899 м2) 74+216+92+48+469=899 м2
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Демонтаж МАФ (лавки. урны, вешала и т.д.) | кг | 2080 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов
2 | Планировка территории, с разработкой грунта до 20 см и перемещинием до 50 м. | м2 | 899 | выравнивание территории
3 | Разработка грунта под дорожки и площадки до Т=20см | м2 | 430 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 74+216+92+48
4 | Установка тротуарных бордюров БР 100.20.8 | м/п | 213 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 2.13 |  |  | 0,2*0,05*213
6 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 2.6838 | уплотнение коэф. 1,26
7 | Укладка геотекстиля плотностью 250 гр/м | м2 | 122 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 250 г/м2 | тротуарная плитка | 74+48
8 | Устройство щебеночного основания Т=5 см, фракция 20-40 мм | м2 | 122 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | тротуарная плитка
9 | Устройство песчанного основания Т=5 см | м2 | 12 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | тротуарная плитка
10 | Укладка плитки тротуарной серой, типа Кирпичик Т=70 мм | м2 | 122 | Плитка тротуарная "Кирпичик" | тротуарная плитка
11 | Укладка геотекстиля плотностью 250 гр/м | м2 | 216 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 250 г/м2 | песок | 216
12 | Устройство щебеночного основания Т=5 см, фракция 20-40 мм | м2 | 216 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | песок
13 | Завоз и планировка песка в ручную Т=20 см | м2 | 216 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | песок
14 | Устройство щебеночного основания Т=10 см, фракция 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 92 | с уплотнением коэф. 1,26 | бесшовное резиновое покрытие | 92
15 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 92 | Эмульсия битумная | бесшовное резиновое покрытие
16 | Укладка асфальтового покрытия , Т=4 см | м2 | 92 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | бесшовное резиновое покрытие
17 | Укладка бесшовного резинового покрытия | м2 | 92 |  | бесшовное резиновое покрытие
18 | Завоз и отсыпка черноземом в ручную Т= 5 см | м2 | 469 |  | газон | 469
Установка ограждений
1 | Ограждение металлическое Н - 0,8м | м/п | 85
2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 0.56 |  |  | 0,4*0,2*0,2*35
3 | Установка ограждений и металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | столбов | 35
4 | Бетонирование столбов | 1 м3 | 0.49 |  |  | 0,35*0,2*0,2*35
5 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.4998 |  |  | 0,49*1,02
Установка Детского игрового и спортивного оборудования (работа)
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 грунта | 5.935 |  |  | (0,4*0,4*0,5*34)+(0,7*0,7*0,5*1)+(0,5*0,5*0,5*18)+(1,2*1,2*0,5*1)
2 | Установка столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | шт | 54
3 | Бетонирование столбов | м3 | 5.3415 |  |  | (0,4*0,4*0,45*34)+(0,7*0,7*0,45*1)+(0,5*0,5*0,45*18)+(1,2*1,2*0,45*1)
4 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.4468 |  |  | 5,34*1,02
МАФ и игровое оборудование детских площадок
№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечание
1 | ДИО 1.10 Деревянные качели двойные | шт | 1
2 | Подвес ДИО 1.205к | шт | 1
3 | Подвес ДИО 1.203к | шт | 1
4 | ДИО 2.08 Карусель со сплошным сидением | шт | 1
5 | МФ 3.01 Песочница 1500 мм | шт | 1
6 | МФ 3.05 Козырек Ромашка | шт | 1
7 | ДИК 1.252 Детский игровой комплекс | шт | 1
8 | СО 7.22 THE BEST воркаут | шт | 1
9 | СО 7.09 Брусья двойные для отжиманий разноуровневые | шт | 1
10 | ДИО 3.071 Качалка-балансир Большая | шт | 1
11 | МФ 1.14 Лавочка бетонная со спинкой | шт | 4
12 | МФ 1.08 Лавочка без спинки | шт | 4
13 | МФ 6.08 Урна бетонная | шт | 2
14 | МФ 6.05 Урна | шт | 4
15 | МФ 6.20 Информационная стойка | шт | 2
16 | МФ 6.09 Вазон шестигранный | шт | 3
17 | Видеонаблюдение | шт | 1
6. Наружное освещение (над подъездами 4 шт.)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Демонтаж светильников старых наружних | шт | 0
2 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.07344
3 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в гофре) | 100 м | 0.72
4 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 20 мм | 10 м | 7.2
5 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.72
6 | Клипса | шт | 126 |  |  | 72*175/100
7 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт. | 4
8 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | 1 шт. | 4
9 | Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, РО 04-125-001 | шт | 4
10 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 4
11 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.04
12 | Коробка разветвительная пластиковая 85*85*40 наружного исполнения |  | 8
13 | Фотореле ФР2 У3 | шт. | 4
14 | Реле промежуточные герконовые РПГ5-2120 У3 | шт. | 4
15 | Сверление отверстий в кирпичном доме толщиной до 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0.04
Составил Чернигина Е.А.