## Лист1
Дефектная ведомость работ
Объект: Многоквартирный дом по ул. Бугарева 6 |  | г.Каменск-Уральский
Вид Работ: Благоустройство придомовой территории |  | 2022 год
1. Реконструкция проезжей части ( S=718 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Разбор асфальтового покрытия спецтехникой, Т=6 см (дорога) | м2 | 718 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема)
2 | Разработка щебеночного основания (старого), грунта Т=20 см (дорога) | м2 | 718 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема)
3 | Демонтаж бордюров | м/п | 159 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема)
4 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м/п | 179 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 2.685 |  |  | 0,3*0,05*179
6 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 3.3894 | уплотнение коэф. 1,26
7 | Окраская бордюров | м | 44.75 | Эмаль ПФ-115 |  | 179*0,25
8 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 718 | с уплотнением
9 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 718 | эмульсия битумная |  | 718*0,002
10 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 718 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | расход на 4 см - 105,26 кг, на доп. 2 см - 13,62*К4 кг.
2. Устройство парковочных карманов ( S=258 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Валка и раскрыжовка деревьев ф 400 | шт | 2 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема) |  | 2*4,35кг
2 | Валка и раскрыжовка деревьев ф500 | шт | 10 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема) |  | 10*7,25кг
3 | Корчевка пней деревьев до ф400,500 | шт | 12 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема) |  | 12*50кг
4 | Разработка грунта под парковочный карман, Т=25 см | м2 | 258 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема)
5 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м/п | 35 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
6 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 0.525 |  |  | 0,3*0,05*35
7 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 0.6615 | уплотнение коэф. 1,26
8 | Окраская бордюров | м | 8.75 | Эмаль ПФ-115 |  | 35*0,25
9 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 258 | с уплотнением
10 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 258 | эмульсия битумная |  | 258*0,002
11 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 258 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | расход на 4 см - 105,26 кг, на доп. 2 см - 13,62*К4 кг.
12 | Нанесение разметки | м2 | 9.5 | Краска акриловая для дорожной разметки |  | 19*5,0*0,1
3. Тротуары у дома (S=183 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Разработка основания и покрытия под тротуар (асфальт 6 см, щебень 10 см) | м2 | 186 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов
2 | Установка тротуарных бордюров БР 100.20.8 | м/п | 207 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
3 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 2.07 |  |  | 0,2*0,05*207
4 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 2.6082 | уплотнение коэф. 1,26 |  | 207*1,26
5 | Устройство щебеночного основания Т=10 см, фракция 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 183 | с уплотнением
6 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 183 | Эмульсия битумная |  | 183*0,001
7 | Укладка асфальтового покрытия , Т=5 см | м2 | 183 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I
4. Благоустройство дворовой территории (S=2182 м2) 185+66+11+34+1886=2182 м2
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Демонтаж МАФ (лавки. урны, вешала, опоры освещения и т.д | кг | 9470 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема)
2 | Планировка территории, с разработкой грунта до 20 см и перемещинием до 50 м. | м2 | 2182 | выравнивание территории
3 | Разработка грунта под дорожки и площадки до Т=20см | м2 | 296 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км (транспортная схема) |  | 185+66+11+34
4 | Установка тротуарных бордюров БР 100.20.8 | м/п | 192 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 1.92 |  |  | 0,2*0,05*192
6 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 2.4192 | уплотнение коэф. 1,26
7 | Укладка геотекстиля плотностью 250 гр/м | м2 | 219 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 250 г/м2 | тротуарная плитка | 185+34
8 | Устройство щебеночного основания Т=5 см, фракция 20-40 мм | м2 | 219 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | тротуарная плитка
9 | Устройство песчанного основания Т=5 см | м2 | 219 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | тротуарная плитка
10 | Укладка плитки тротуарной серой, типа Кирпичик Т=70 мм | м2 | 219 | Плитка тротуарная "Кирпичик" | тротуарная плитка
11 | Укладка геотекстиля плотностью 250 гр/м | м2 | 77 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 250 г/м2 | песок | 66+11
12 | Устройство щебеночного основания Т=5 см, фракция 20-40 мм | м2 | 77 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | песок
13 | Завоз и планировка песка в ручную Т=25 см | м2 | 77 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | песок
14 | Завоз и отсыпка черноземом в ручную Т= 5 см | м2 | 1886 |  | газон | 1886
Установка ограждений
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Ограждение металлическое Н - 0,8м | м/п | 25
2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 0.192 |  |  | 0,4*0,2*0,2*12
3 | Установка ограждений и металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | столбов | 12
4 | Бетонирование столбов | 1 м3 | 0.168 |  |  | 0,35*0,2*0,2*12
5 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.17136 |  |  | 0,168*1,02
Установка Детского игрового и спортивного оборудования (работа)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 грунта | 0.832 |  |  | 0,4*0,4*0,4*13
2 | Установка столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | шт | 13
3 | Бетонирование столбов | м3 | 0.728 |  |  | 0,4*0,4*0,35*13
4 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.74256 |  |  | 0,73*1,02
МАФ и игровое оборудование детских площадок
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | ДИО 1.10 Деревянные качели двойные | шт | 1
2 | Подвес ДИО 1.205к | шт | 1
3 | Подвес ДИО 1.203к | шт | 1
4 | МФ 1.14 Лавочка бетонная со спинкой | шт | 2
5 | МФ 1.08 Лавочка без спинки | шт | 1
6 | МФ 6.08 Урна бетонная | шт | 2
7 | МФ 6.05 Урна | шт | 1
8 | МФ 6.20 Информационная стойка | шт | 2
9 | Видеонаблюдение | шт | 1
6. Наружное освещение (над подъездами 3 шт.)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Демонтаж светильников старых наружних | шт | 0
2 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.5508
3 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в гофре) | 100 м | 0.54
4 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 20 мм | 10 м | 0.54
5 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.54
6 | Клипса | шт | 94.5 |  |  | 54*175/100
7 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт. | 3
8 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | 1 шт. | 3
9 | Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, РО 04-125-001 | шт | 3
10 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 3
11 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.03
12 | Коробка разветвительная пластиковая 85*85*40 наружного исполнения |  | 0.06
13 | Фотореле ФР2 У3 | шт. | 3
14 | Реле промежуточные герконовые РПГ5-2120 У3 | шт. | 3
15 | Сверление отверстий в кирпичном доме толщиной до 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0.03
Составил Чернигина Е.А.