## Лист1
Дефектная ведомость работ
Объект: Многоквартирный дом по ул. Дзержинского 91 |  | г.Каменск-Уральский
Вид Работ: Благоустройство придомовой территории |  | 2022 год
1. Реконструкция проезжей части ( S=524 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Разбор асфальтового покрытия спецтехникой, Т=6 см (дорога) | м2 | 577 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 4 класс отходов
2 | Разработка щебеночного основания (старого), грунта Т=20 см (дорога) | м2 | 577 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 4 класс отходов
3 | Демонтаж бордюров | м/п | 210 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 4 класс отходов
4 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м/п | 193 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 2.895 |  |  | (0,3*0,05*193)
6 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 3.6477 | уплотнение коэф. 1,26
7 | Окраская бордюров | м | 48.25 | Эмаль ПФ-115 |  | 193*0,25
8 | Демонтаж-монтаж колодцев (поднятие/опуск до 18 см) | шт | 1 | приведение в одну плоскость
9 | Доборное кольцо КЦО 1 | шт | 2 | замена кирпича
10 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 577 | с уплотнением
11 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 577 | эмульсия битумная |  | 577*0,002
12 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 577 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | расход на 4 см - 105,26 кг, на доп. 2 см - 13,62*К4 кг.
2. Устройство парковочных карманов ( S=281 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Валка и раскрыжовка деревьев ф 300 | шт | 1 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 1*2,83кг
2 | Валка и раскрыжовка деревьев ф 400 | шт | 4 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 4*4,35кг
3 | Валка и раскрыжовка деревьев ф500 | шт | 2 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 2*7,25кг
4 | Корчевка пней деревьев до ф300 | шт | 1 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 1*50кг
5 | Корчевка пней деревьев до ф400,500 | шт | 2+4 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 6*50кг
6 | Демонтаж металлоконструкций (ограждения, столбики) | кг | 200 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов
7 | Демонтаж опор освещения ЖБИ 0,8 тн | шт | 2 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 2*800кг
8 | Разработка грунта под парковочный карман, Т=30 см | м2 | 281 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов
9 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м/п | 57 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
10 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 0.855 |  |  | 0,3*0,05*57
11 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 1.0773 | уплотнение коэф. 1,26
12 | Окраская бордюров | м | 14.25 | Эмаль ПФ-115 |  | 57*0,25
13 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 281 | с уплотнением
14 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 281 | эмульсия битумная
15 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 281 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | расход на 4 см - 105,26 кг, на доп. 2 см - 13,62*К4 кг.
16 | Нанесение разметки | м2 | 6 | Краска акриловая для дорожной разметки |  | 12*5,0*0,1
3. Тротуары у дома (S=307 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Валка и раскрыжовка деревьев ф 400 | шт | 1 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 1*4,35кг
2 | Валка и раскрыжовка деревьев ф500 | шт | 2 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 2*7,28кг
3 | Корчевка пней деревьев до ф400 | шт | 1 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 1*50кг
4 | Корчевка пней деревьев до ф500 | шт | 2 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 2*50кг
5 | Разработка основания и покрытия под тротуар (асфальт 6 см, щебень 10 см) | м2 | 307 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов
6 | Демонтаж-монтаж колодцев (поднятие/опуск до 18 см) | шт | 5 | приведение в одну плоскость
7 | Доборное кольцо КЦО 1 | шт | 10
8 | Установка тротуарных бордюров БР 100.20.8 | м/п | 175 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
9 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 1.75 |  |  | 0,2*0,05*175
10 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 2.205 | уплотнение коэф. 1,26 |  | 1,75*1,26
11 | Устройство щебеночного основания Т=10 см, фракция 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 307 | с уплотнением
12 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 307 | Эмульсия битумная |  | 307*0,001
13 | Укладка асфальтового покрытия , Т=5 см | м2 | 307 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I
4. Благоустройство дворовой территории (S=1220 м2) 78+8+59+33+20+1022=1220 м2
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание |  | типы покрытий зон
1 | Демонтаж МАФ (лавки. урны, вешала и т.д.) | кг | 700 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов
2 | Планировка территории, с разработкой грунта до 20 см и перемещинием до 50 м. | м2 | 1220 | выравнивание территории
3 | Разработка грунта под дорожки и площадки до Т=20см | м2 | 198 | погрузка, перевозка на расстояние 5 км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 78+8+59+33+20
4 | Установка тротуарных бордюров БР 100.20.8 | м/п | 160 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 1.6 |  |  | 0,2*0,05*160
6 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 2.016 | уплотнение коэф. 1,26
7 | Укладка геотекстиля плотностью 250 гр/м | м2 | 131 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 250 г/м2 | тротуарная плитка | 78+33+20
8 | Устройство щебеночного основания Т=5 см, фракция 20-40 мм | м2 | 131 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | тротуарная плитка
9 | Устройство песчанного основания Т=5 см | м2 | 131 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | тротуарная плитка
10 | Укладка плитки тротуарной серой, типа Кирпичик Т=70 мм | м2 | 131 | Плитка тротуарная "Кирпичик" | тротуарная плитка
11 | Укладка геотекстиля плотностью 250 гр/м | м2 | 8 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 250 г/м2 | песок | 8
12 | Устройство щебеночного основания Т=5 см, фракция 20-40 мм | м2 | 8 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | песок
13 | Завоз и планировка песка в ручную Т=20 см | м2 | 8 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | песок
14 | Устройство щебеночного основания Т=10 см, фракция 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 59 | с уплотнением коэф. 1,26 | бесшовное резиновое покрытие | 59
15 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 59 | Эмульсия битумная | бесшовное резиновое покрытие
16 | Укладка асфальтового покрытия , Т=4 см | м2 | 59 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | бесшовное резиновое покрытие
17 | Укладка бесшовного резинового покрытия | м2 | 59 |  | бесшовное резиновое покрытие
18 | Завоз и отсыпка черноземом в ручную Т= 5 см | м2 | 1022 |  | газон | 1022
Установка Детского игрового и спортивного оборудования (работа)
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 грунта | 2.116 |  |  | (0,4*0,4*0,4*19+0,5*0,5*0,45*8)
2 | Установка столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | шт | 27
3 | Бетонирование столбов | м3 | 1.864 |  |  | (0,4*0,4*0,35*19+0,5*0,5*0,4*8)
4 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 1.8972 |  |  | 1,86*1,02
МАФ и игровое оборудование детских площадок
№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечание
1 | СО 7.04 Рукоход-змейка, шведская стенка, четыре турника классического хвата и один турник Молоток | шт | 1
2 | МФ 6.01 Стойка для сушки ковров | шт | 1
3 | СО 7.08 Брусья | шт | 1
4 | МФ 1.14 Лавочка бетонная со спинкой | шт | 4
5 | МФ 1.08 Лавочка без спинки | шт | 1
6 | МФ 6.05 Урна | шт | 5
7 | МФ 6.20 Информационная стойка | шт | 1
8 | Видеонаблюдение | шт | 1
6. Наружное освещение (над подъездами 4 шт.)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Демонтаж светильников старых наружних |  | 4
2 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.07344
3 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в гофре) | 100 м | 0.72
4 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 20 мм | 10 м | 7.2
5 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.72
6 | Клипса | шт | 126 |  |  | 72*175/100
7 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт. | 4
8 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | 1 шт. | 4
9 | Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, РО 04-125-001 | шт | 4
10 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 4
11 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.04
12 | Коробка разветвительная пластиковая 85*85*40 наружного исполнения |  | 8
13 | Фотореле ФР2 У3 | шт. | 4
14 | Реле промежуточные герконовые РПГ5-2120 У3 | шт. | 4
15 | Сверление отверстий в кирпичном доме толщиной до 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0.04
Составил Чернигина Е.А.