## Лист1
Дефектная ведомость работ
Объект: Многоквартирный дом по ул. Исетская 19 |  | г.Каменск-Уральский
Вид Работ: Благоустройство придомовой территории |  | 2022 год
1. Реконструкция проезжей части ( S=3732 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Разбор асфальтового покрытия спецтехникой, Т=6 см (дорога) | м2 | 373 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 4 класс отходов
2 | Разработка щебеночного основания (старого), грунта Т=20 см (дорога) | м2 | 373 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 4 класс отходов
3 | Демонтаж бордюров | м/п | 130 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 4 класс отходов
4 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м/п | 100 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 1.5 |  |  | (0,3*0,05*100)
6 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 1.89 | уплотнение коэф. 1,26
7 | Окраская бордюров | м | 25 | Эмаль ПФ-115 |  | 100*0,25
8 | Демонтаж-монтаж колодцев (поднятие/опуск до 18 см) | шт | 2 | приведение в одну плоскость
9 | Доборное кольцо КЦО 1 | шт | 4
10 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 373 | с уплотнением
11 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 373 | эмульсия битумная |  | 299*0,002
12 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 373 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | расход на 4 см - 105,26 кг, на доп. 2 см - 13,62*К4 кг.
2. Устройство парковочных карманов ( S=400 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Разработка грунта под парковочный карман, Т=25 см | м2 | 400 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов
2 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м/п | 88 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
3 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 1.32 |  |  | 0,3*0,05*88
4 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 1.6632 | уплотнение коэф. 1,26
5 | Окраская бордюров | м | 22 | Эмаль ПФ-115 |  | 88*0,25
6 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 400 | с уплотнением
7 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 400 | эмульсия битумная |  | 400*0,002
8 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 400 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | расход на 4 см - 105,26 кг, на доп. 2 см - 13,62*К4 кг.
9 | Нанесение разметки | м2 | 10 | Краска акриловая для дорожной разметки |  | 20*5,0*0,1
3. Тротуары у дома (S=172 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Разработка основания и покрытия под тротуар (асфальт 6 см, щебень 10 см) | м2 | 172 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов
2 | Демонтаж-монтаж колодцев (поднятие/опуск до 18 см) | шт | 3 | приведение в одну плоскость
3 | Доборное кольцо КЦО 1 | шт | 6
4 | Устройство щебеночного основания Т=10 см, фракция 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 172 | с уплотнением
5 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 172 | Эмульсия битумная |  | 172*0,001
6 | Укладка асфальтового покрытия , Т=5 см | м2 | 172 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I
4. Благоустройство дворовой территории (S=669 м2) 43+16+610=669м2
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Демонтаж МАФ (лавки. урны, вешала и т.д.) | кг | 850 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов
2 | Планировка территории, с разработкой грунта до 20 см и перемещинием до 50 м. | м2 | 669 | выравнивание территории
3 | Разработка грунта под дорожки и площадки до Т=20 см | м2 | 59 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 43+16
4 | Установка тротуарных бордюров БР 100.20.8 | м/п | 70 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 0.7 |  |  | 0,2*0,05*70
6 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 0.882 | уплотнение коэф. 1,26
7 | Укладка геотекстиля плотностью 250 гр/м | м2 | 59 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 250 г/м2 | тротуарная плитка | 43+16
8 | Устройство щебеночного основания Т=5 см, фракция 20-40 мм | м2 | 59 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | тротуарная плитка
9 | Устройство песчанного основания Т=5 см | м2 | 59 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | тротуарная плитка
10 | Укладка плитки тротуарной серой, типа Кирпичик Т=70 мм | м2 | 59 | Плитка тротуарная "Кирпичик" | тротуарная плитка
11 | Завоз и отсыпка черноземом в ручную Т= 5 см | м2 | 610 |  | газон | 610
Установка Детского игрового и спортивного оборудования (работа)
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 грунта | 0.128 |  |  | 0,4*0,4*0,4*2
2 | Установка столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | шт | 2
3 | Бетонирование столбов | м3 | 0.112 |  |  | 0,4*0,4*0,35*2
4 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.1122 |  |  | 0,11*1,02
МАФ и игровое оборудование детских площадок
№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечание
1 | МФ 1.14 Лавочка бетонная со спинкой | шт | 2
2 | МФ 6.08 Урна бетонная | шт | 2
3 | МФ 6.20 Информационная стойка | шт | 1
4 | МФ 6.09 Вазон шестигранный | шт | 1
5 | Видеонаблюдение | шт | 1
6. Наружное освещение (над подъездами 4 шт.)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 73.44
2 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в гофре) | м | 72
3 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 20 мм | м | 72
4 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 72
5 | Клипса | шт | 126 |  |  | 72*175/100
6 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт | 4
7 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | шт | 4
8 | Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, РО 04-125-001 | шт | 4
9 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 4
10 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4
11 | Коробка разветвительная пластиковая 85*85*40 наружного исполнения | шт | 8
12 | Фотореле ФР2 У3 | шт | 4
13 | Реле промежуточные герконовые РПГ5-2120 У3 | шт | 4
14 | Сверление отверстий в кирпичном доме толщиной до 1,5 кирпича | шт | 4
Составил Чернигина Е.А.