## Лист1
Дефектная ведомость работ
Объект: Многоквартирный дом по ул. Мичурина 4 |  | г.Каменск-Уральский
Вид Работ: Благоустройство придомовой территории |  | 2020г
1. Устройство асфальтового покрытия проезжей части дороги ( S=318м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Валка и раскрыжовка деревьев ф 300 | шт | 4 | погрузка, вывоз, утилизация
2 | Валка и раскрыжовка деревьев ф 400 | шт | 2 | погрузка, вывоз, утилизация
3 | Корчевка пней деревьев до ф300 | шт | 4+6 | погрузка, вывоз, утилизация | есть старые пни
4 | Корчевка пней деревьев до ф400 | шт | 2+6 | погрузка, вывоз, утилизация | есть старые пни
5 | Демонтаж ограждений | кг | 200 | погрузка, вывоз, утилизация
6 | Демонтаж опор освещения ЖБИ | шт | 2 | вывоз, утилизация
7 | Демонтаж дорожных бордюров | м/п | 121 | погрузка, вывоз, утилизация
8 | Разбор асфальтового покрытия спецтехникой, Т=6 см (дорога) | м2 | 182 | погрузка, вывоз, утилизация
9 | Разработка щебеночного основания (старого), грунта Т=20 см (дорога) | м2 | 182 | погрузка, вывоз, утилизация
10 | Разработка грунта под расширение проезжей части и парковочный карман, Т=30 см | м2 | 136 | погрузка, вывоз, утилизация
11 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м/п | 131
12 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м2 | 0.98 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой | 131*0,15*0,05
13 | Подбетонка бордюров
14 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 318 | под асфальтирование
15 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 318 | битум БНД, гудронатором
16 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 318 | асфальтобетонная смесь, Тип "Б"
17 | Нарезка шва-примыкания | м/п | 8
2. Тротуар у дома (S=236 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Разбор асфальтового покрытия молотками отбойными, Т=4 см | м2 | 60 | погрузка, вывоз, утилизация
2 | Разработка щебеночного основания (старого), грунта Т=10 см | м2 | 60 | погрузка, вывоз, утилизация
3 | Разработка грунта под тротуар у дома Т=20 см | м2 | 176 | погрузка, вывоз, утилизация
4 | Демонтаж-монтаж колодцев (поднятие/опуск до 18 см) | шт | 4 | приведение в одну плоскость
5 | Доборное кольцо КЦО 1 | шт | 4 | замена кирпича
6 | Установка тротуарных бордюров БР 100.20.8 | м/п | 210
7 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м2 | 0.84 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
8 | Подбетонка бордюров
9 | Устройство щебеночного основания Т=10 см, фракция 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 236 | под асфальтирование
10 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 236 | битум БНД
11 | Укладка асфальтового покрытия , Т=5 см | м2 | 236 | асфальтобетонная смесь, Тип "Г"
3. Благоустройство дворовой территории (S=882 м2) 26+116+36+24+680
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Демонтаж старых малых архитектурных форм (столбы, лавки, вешала, и т.д.) | кг | 50 | погрузка, вывоз, утилизация
2 | Планировка территории, с разработкой грунта до 20 см и перемещинием до 50м. | м2 | 882 | выравнивание территории
3 | Разработка грунта под дорожки и игровые зоны Т=20см | м2 | 202 | погрузка, вывоз, утилизация | 26+116+36+24
4 | Установка тротуарных бордюров БР 100.20.8 | м/п | 102
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м2 | 0.41 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой | 102*0,08*0,15
6 | Подбетонка бордюров
7 | Устройство щебеночного основания Т=10 см, фракция 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 86 | под асфальт | 26-дорожки, 36-спорт площадка, 24- хозплощадка,
8 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 86 | битум БНД
9 | Укладка асфальтового покрытия , Т=5 см | м2 | 50 | асфальтобетонная смесь, Тип "Г" | 26+24
10 | Укладка асфальтового покрытия , Т=4 см | м2 | 36 | под резиновое покрытие
11 | Укладка резиновой крошки, Т=10 мм | м2 | 36 | резиновое покрытие
12 | Завоз и отсыпка песком в ручную Т= 15 см | м2 | 116 | в песке
13 | Завоз и отсыпка черноземом в ручную Т= 5 см |  | 680 | газон
4. Установка ограждений.
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Эскиз 2(высота 0.8 м) | м/п | 35 | прайс
2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 0,256 | 16 ям | 0,4*0,2*0,2*16
3 | Установка ограждений и металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | столбов | 16
4 | Бетонирование столбов | 1 м3 | 0.224 |  | 0,35*0,2*0,2*16
5 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.228 |  | 0,224*1,02
6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1-присыпка бетона сверху землей Т=5см | м3 грунта | 255.776 |  | 0,256-0,224
5. Установка МАФ, детского игрового и спортивного оборудования.
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 грунта | 2.52 |  | 0,3*0,3*0,5*14+0,5*0,5*0,65*7+0,25*0,25*0,5*24
2 | Установка столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | шт | 45
3 | Бетонирование столбов | м3 | 2.29 |  | 0,3*0,3*0,45*14+0,5*0,5*0,6*7+0,25*0,25*0,45*24
4 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 2.336 |  | 2,29*1,02
5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1-присыпка бетона сверху землей Т=5см | м3 грунта | 0.23 |  | 2,52-2,29
6. Стоимость МАФ, детского игрового и спортивного оборудования
1 | ДИО 1.082 Качели Спрут | шт | 1 | прайс
2 | ДИО 1.204д Подвес Люлька (к ДИО 1.082) | шт | 1 | прайс
3 | МФ 3.27 Песочный дворик Шахматный клуб | шт | 1 | прайс
4 | МФ 5.33 Счеты со столиком | шт | 1 | прайс
5 | СО 7.04 Рукоход змейка, шведская стенка, четыре турника класического хвата и один турник Молоток | шт | 1 | прайс
6 | ДИО 2.08-16 Карусель со сплошным сидением | шт | 1 | прайс
7 | МФ 6.16 Стойка для сушки белья 2 шт. | компл | 1 | прайс
8 | МФ 1.04 Лавочка Эконом | шт | 2 | прайс
9 | МФ 6.05 Урна | шт | 6 | прайс
10 | МФ 1.14 Лавочка бетонная со спинкой | шт | 4 | прайс
11 | МФ 6.20 Информационная стойка | шт | 2 | прайс
7. Наружное освещение (над подъездами 4 шт.)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Демонтаж светильников старых наружних | шт. | 4
2 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 73 | материал ТССЦ
3 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в гофре) | м | 72 | работа ТЕР
4 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 20 мм | м | 72 | материал ТССЦ
5 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 72 | работа ТЕР
6 | Кронштейн | шт. | 4 | материал ТССЦ
7 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 4 | работа ТЕР
8 | Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04-125-001 (светильник светодиодный "Победа" ) | шт. | 4 | материал ТССЦ
9 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | шт. | 4 | работа ТЕР
10 | Фотореле ФР2 У3 | шт. | 4 | материал ТССЦ
11 | Реле промежуточные герконовые РПГ5-2120 У3 | шт. | 4 | работа ТЕР
12 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (толщиной 120 мм) | шт. | 4 | работа ТЕР
13 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 300 мм) | шт. | 4 | работа ТЕР
Составил ____________________

## первый вариант
Дефектная ведомость работ
Объект: Многоквартирный дом по ул. Мичурина 4 |  | г.Каменск-Уральский
Вид Работ: Благоустройство придомовой территории |  | 2020г
1. Устройство парковочных карманов, реконструкция проезжей части ( S=317 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание |  | типы покрытий зон
1 | Валка и раскрыжовка деревьев ф 300 | шт | 4 | вывоз, утилизация
2 | Валка и раскрыжовка деревьев ф 400 | шт | 2 | вывоз, утилизация
3 | Корчевка пней деревьев до ф300 | шт | 4+6 | вывоз, утилизация | есть старые пни
4 | Корчевка пней деревьев до ф400 | шт | 2+6 | вывоз, утилизация | есть старые пни
5 | Демонтаж ограждений | кг | 200 | вывоз, утилизация
6 | Демонтаж дорожных бордюров | м/п | 121 | вывоз, утилизация
7 | Нарезка шва-примыкания | м/п | 5
8 | Разбор асфальтового покрытия спецтехникой, Т=6 см (дорога) | м2 | 181.5 | вывоз, утилизация
9 | Разработка щебеночного основания (старого), грунта Т=20 см (дорога) | м2 | 181.5 | вывоз, утилизация
10 | Разработка грунта под расширение проезжей части и парковочный карман, Т=30 см | м2 | 135.5 | вывоз, утилизация
11 | Демонтаж опор освещения ЖБИ | шт | 2 | вывоз, утилизация
12 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м/п | 130 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
13 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м2 | 19.5 | площадь бордюров
14 | Подбетонка бордюров
15 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 317 | под асфальтирование
16 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 317 | битум БНД, гудронатором
17 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 317 | асфальтобетонная смесь, Тип "Б"
2. Тротуар у дома (S=225 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание |  | типы покрытий зон
1 | Разбор асфальтового покрытия молотками отбойными, Т=4 см | м2 | 60 | вывоз, утилизация
2 | Разработка щебеночного основания (старого), грунта Т=10 см | м2 | 60 | вывоз, утилизация
3 | Разработка грунта под тротуар у дома Т=20 см | м2 | 165 | вывоз, утилизация
4 | Установка тротуарных бордюров БР 100.20.8 | м/п | 205 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м2 | 16.4 | площадь бордюров
6 | Подбетонка бордюров
7 | Демонтаж-монтаж колодцев (поднятие/опуск до 18 см) | шт | 4 | приведение в одну плоскость
8 | Доборное кольцо КЦО 1 | шт | 4 | замена кирпича
9 | Устройство щебеночного основания Т=10 см, фракция 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 225 | под асфальтирование
10 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 225 | битум БНД
11 | Укладка асфальтового покрытия , Т=5 см | м2 | 225 | асфальтобетонная смесь, Тип "Г"
3. Благоустройство дворовой территории (S=880 м2) 26+115+36+28+675
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание |  | типы покрытий зон
1 | Демонтаж старых малых архитектурных форм (столбы, лавки, вешала, и т.д.) | кг | 50 | вывоз, утилизация
2 | Планировка территории, с разработкой грунта до 20 см и перемещинием до 50м. | м2 | 880 | выравнивание территории
3 | Разработка грунта под дорожки и игровые зоны Т=20см | м2 | 205 | вывоз, утилизация | 26+115+36+28
4 | Установка тротуарных бордюров БР 100.20.8 | м/п | 102 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м2 | 8.16 | площадь бордюров
6 | Подбетонка бордюров
7 | Устройство щебеночного основания Т=10 см, фракция 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 90 | под асфальт | 26-дорожки, 36-спорт площадка, 28- хозплощадка,
8 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 90 | битум БНД
9 | Укладка асфальтового покрытия , Т=5 см | м2 | 54 | асфальтобетонная смесь, Тип "Г" | 26+28
10 | Укладка асфальтового покрытия , Т=4 см | м2 | 36 | под резиновую крошку
11 | Укладка резиновой крошки, Т=10 мм | м2 | 36 |  | спорт площадка
12 | Завоз и отсыпка песком в ручную Т= 15 см | м2 | 115 | в песке | детская площадка
13 | Завоз и отсыпка черноземом в ручную Т= 5 см |  | 675
4. Установка ограждений, МАФ
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
Защитное ограждение Детской площадки (работа)
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 0,256 | 16 ям | 0,4*0,2*0,2*16 | 0.256
2 | Установка ограждений и металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | столбов | 16
3 | Бетонирование столбов | 1 м3 | 0.224 |  | 0,35*0,2*0,2*16
4 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.228 |  | 0,224*1,02
5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1-присыпка бетона сверху землей Т=5см | м3 грунта | 255.776 |  | 0,256-0,224
Ограждения
1 | Эскиз 2(высота 0.8 м) | м/п | 35 | Счет № | 2700-00 р./мп
Установка МАФ (работа)
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 грунта | 2.52 |  | 0,3*0,3*0,5*14+0,5*0,5*0,65*7+0,25*0,25*0,5*24
2 | Установка столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | шт | 45
3 | Бетонирование столбов | м3 | 2.29 |  | 0,3*0,3*0,45*14+0,5*0,5*0,6*7+0,25*0,25*0,45*24
4 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 2.336 |  | 2,29*1,02
5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1-присыпка бетона сверху землей Т=5см | м3 грунта | 0.23 |  | 2,52-2,29
МАФ и игровое оборудование детских площадок
1 | ДИО 1.082 Качели Спрут | шт | 1 | Счет № | 23 082-80
2 | ДИО 1.204д Подвес Люлька (к ДИО 1.082) | шт | 1 | Счет № | 14 973-00
3 | МФ 3.27 Песочный дворик Шахматный клуб | шт | 1 | Счет № | 165 048-00
4 | МФ 5.33 Счеты со столиком | шт | 1 | Счет № | 8 190-30
5 | СО 7.04 Рукоход змейка, шведская стенка, четыре турника класического хвата и один турник Молоток | шт | 1 | Счет № | 106 085-20
6 | МФ 6.16 Стойка для сушки белья 2 шт. | компл | 1 | Счет № | 4 784-00
7 | МФ 1.04 Лавочка Эконом | шт | 2 | Счет № | 7 678-55 | 15 357-10
8 | МФ 6.05 Урна | шт | 6 | Счет № | 3 583-40 | 21 500-40
9 | МФ 1.14 Лавочка бетонная со спинкой | шт | 4 | Счет № | 15 100-65 | 60 402-60
10 | МФ 6.20 Информационная стойка | шт | 2 | Счет № | 9 597-90 | 19 195-80
5. Наружное освещение (над подъездами 4 шт.)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Демонтаж светильников старых наружних | шт. | 4
2 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 73 | материал ТССЦ
3 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в гофре) | м | 72 | работа ТЕР
4 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 20 мм | м | 72 | материал ТССЦ
5 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 72 | работа ТЕР
6 | Кронштейн | шт. | 4 | материал ТССЦ
7 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 4 | работа ТЕР
8 | Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04-125-001 (светильник светодиодный "Победа" ) | шт. | 4 | материал ТССЦ
9 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | шт. | 4 | работа ТЕР
10 | Фотореле ФР2 У3 | шт. | 4 | материал ТССЦ
11 | Реле промежуточные герконовые РПГ5-2120 У3 | шт. | 4 | работа ТЕР
12 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (толщиной 120 мм) | шт. | 4 | работа ТЕР
13 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 300 мм) | шт. | 4 | работа ТЕР