## Лист1
Дефектная ведомость работ
Объект: Многоквартирный дом по ул. Кирова дом № 51 |  | г.Каменск-Уральский
Вид Работ: Благоустройство придомовой территории |  | 2021 год
1. Устройство асфальтового покрытия проезжей части ( S=539 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | шт | 102 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км, утилизация |  | транспортная схема
2 | Разбор асфальтового покрытия спецтехникой, Т=6 см (дорога) | м2 | 539 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км
3 | Разработка щебеночного основания Т=20 см (дорога) | м2 | 539 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км
4 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м | 102 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 0.77 |  | 102*0,15*0,05
6 | Щебень М 800 фракция 20-40 мм | м3 | 0.97 | уплотнение коэф. 1,26 | 0,77*1,26
7 | Окраская бордюров | м | 102
8 | Демонтаж-монтаж колодцев (поднятие/опуск до 18 см) | шт | 1 | приведение в одну плоскость
9 | Доборное кольцо КЦО 1 | шт | 1 | замена кирпича
10 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 539 | под асфальтирование
11 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 539 | битум БНД, гудронатором
12 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 539 | асфальтобетонная смесь, Тип "Б"
13 | Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) | м2 | 1.75 |  | (0,5*0,25*2)+(0,5*0,5*6)
2. Устройство парковочных карманов ( S=193 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Корчевка пней деревьев до ф300 | шт | 3 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км, утилизация | 3*0,05
2 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | шт | 56 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км, утилизация
3 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных 1 шт 0,8т | шт | 2 | погрузка, перевозка на расстояние 4 км, утилизация | 2*0,8т
4 | Разбор асфальтового покрытия спецтехникой, Т=6 см | м2 | 193 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км
5 | Разработка щебеночного основания Т=20 см | м2 | 193 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км
6 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м/п | 67 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
7 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 0.5 |  | 67*0,15*0,05
8 | Щебень М 800 фракция 20-40 мм | м3 | 0.63 | уплотнение коэф. 1,26 | 0,5*1,26
9 | Окраская бордюров | м | 67
10 | Демонтаж-монтаж колодцев (поднятие/опуск до 18 см) | шт | 1 | приведение в одну плоскость
11 | Доборное кольцо КЦО 1 | шт | 1 | замена кирпича
12 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 193 | под асфальтирование
13 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 193 | битум БНД, гудронатором
14 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 193 | асфальтобетонная смесь, Тип "Б"
15 | Нанесение разметки машино-мест | м | 63 |  | 14*4,5
3. Тротуары у дома (S=195 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Разбор асфальтового покрытия молотками отбойными, Т=4 см | м2 | 195 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км
2 | Разработка щебеночного основания (старого), грунта Т=10 см | м2 | 195 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км
3 | Установка тротуарных бордюров БР 100.20.8 | м/п | 95 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
4 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м2 | 0.38 |  | 95*0,08*0,05
5 | Щебень М 800 фракция 20-40 мм | м3 | 0.4788 | уплотнение коэф. 1,26 | 0,38*1,26
8 | Демонтаж-монтаж колодцев (поднятие/опуск до 18 см) | шт | 4 | приведение в одну плоскость
9 | Доборное кольцо КЦО 1 | шт | 4 | замена кирпича
6 | Устройство щебеночного основания Т=10 см, фракция 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 195 | с уплотнением коэф. 1,26
7 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 195 | битум БНД
8 | Укладка асфальтового покрытия , Т=5 см | м2 | 195 | асфальтобетонная смесь, Тип "Г"
4. Благоустройство дворовой территории: 177 м2-дорожки, 54+26+25 м2 - детская площадка, 218 м2 - спортивные площадки, 6 м2 - зона отдыха, 700 м2 -газоны. Всего 1206 м2
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Демонтаж старых малых архитектурных форм (игровое оборудование, столбы, лавки, вешала, и т.д.) | кг | 1050 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км, утилизация
2 | Планировка территории, с разработкой грунта до 20 см и перемещинием до 50м. | м2 | 1206 | выравнивание территории
3 | Разработка грунта под дорожки и игровые зоны Т=20см | м2 | 506 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км | 218+54+26+25+6+177
4 | Установка тротуарных бордюров БР 100.20.8 | м2 | 230 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 0.9 |  | 230*0,08*0,05
6 | Щебень М 800 фракция 20-40 мм | м3 | 1.134 | уплотнение коэф. 1,26 | 0,9*1,26
7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Т= 10 см | м2 | 183 | с уплотнением коэф. 1,26 | 6+177 | асфальт, дорожки
8 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 183 | битум БНД |  | асфальт, дорожки
9 | Устройство асфальтового покрытия Т-5 см | м2 | 183 | асфальтобетонная смесь, Тип "Г" |  | асфальт, дорожки
10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Т= 10 см | м2 | 218 | уплотнение коэф. 1,26 | 218 | резиновая крошка
11 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 218 | битум БНД |  | резиновая крошка
12 | Устройство асфальтового покрытия Т-3 см | м2 | 218 | асфальтобетонная смесь, Тип "Г" |  | резиновая крошка
13 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм | м2 | 218 | резиновая крошка |  | резиновая крошка
14 | Завоз и отсыпка песком Т=20 см | м2 | 105 | уплотнение коэф. 1,1 | 54+26+25 | песок
15 | Завоз и отсыпка черноземом механизированным способом Т= 5 см | м2 | 700 |  |  | газоны
5. Ограждение футбольной площадки
1 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 18
2 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | шт | 36 |  | 18*2
Стоимость ограждений
3 | Панель ограждения «Булат 2D» выс1030 х дл 2500мм | шт | 18 |  |  | прайс
4 | Панель ограждения «Булат 2D» выс 2030 х дл 2500мм | шт | 18 |  |  | прайс
5 | Столб 80х80х2 ,L=4000 мм | шт | 18 |  |  | прайс
6 | Заглушка 80х80 | шт | 18 |  |  | прайс
7 | Крепеж | шт | 70 |  |  | прайс
5. Установка ограждений
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Эскиз (высота 0.8 м) | м/п | 52 |  |  | прайс
2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 0.432 |  | 0,4*0,2*0,2*27
3 | Установка ограждений и металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | столбов | 27
4 | Бетонирование столбов | 1 м3 | 0,378 |  | 0,35*0,2*0,2*27
5 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.388 |  | 0,378*1,02
6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1-присыпка бетона сверху землей | м3 | 0.05
6. Установка МАФ, детского игрового и спортивного оборудования
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 грунта | 3.452 |  | (0,4*0,4*0,5*40)+(0,6*0,6*0,7*1)
2 | Установка столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | шт | 41
3 | Бетонирование столбов | м3 | 3.114 |  | (0,4*0,4*0,45*40)+(0,6*0,6*0,65*1)
4 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 3.17 |  | 3,11*1,02
6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1-присыпка бетона сверху землей | м3 | 0.34
8. Стоимость МАФ, детского и спортивного оборудования
1 | МФ 3.033 Песочница Аквариум | шт | 2 |  |  | прайс
2 | СО 5.08 Гандбольные ворота | шт | 2 |  |  | прайс
3 | 5-401 Сетка к гандбольным воротам | шт | 2 |  |  | прайс
4 | СО 5.04 Стойка баскетбольная | шт | 2 |  |  | прайс
5 | 5-400 Сетка для баскетбольного кольца | шт | 2 |  |  | прайс
6 | МФ 1.04 Лавочка Эконом | шт | 4 |  |  | прайс
7 | МФ 6.05 Урна | шт | 4 |  |  | прайс
8 | МФ 1.14 Лавочка бетонная со спинкой | шт | 1 |  |  | прайс
9 | МФ 6.20 Информационная стойка | шт | 1 |  |  | прайс
8. Наружное освещение (над подъездами 6 шт.)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в гофре) | м | 108 |  |  | работа ТЕР
2 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 111 |  | 108*1,02 | материал ТССЦ
3 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 108 |  |  | работа ТЕР
4 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 20 мм | м | 109.3 |  | 108*1,012 | материал ТССЦ
5 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 6 |  |  | работа ТЕР
6 | Кронштейн | шт. | 6 |  |  | материал ТССЦ
7 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | шт. | 6 |  |  | работа ТЕР
8 | Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04-125-001 (светильник светодиодный "Победа" ) | шт. | 6 |  |  | материал ТССЦ
9 | Реле промежуточные герконовые РПГ5-2120 У3 | шт. | 6 |  |  | работа ТЕР
10 | Фотореле ФР2 У3 | шт. | 6 |  |  | материал ТССЦ
11 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина 1,5 кирпича | шт. | 6 |  |  | работа ТЕР
9.Установка светильников на солнечных батареях (2 шт)
1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 2 | бетон М200
2 | Опоры стальные | шт | 2
3 | Установка светильниа, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре | шт | 2
4 | Автономный светильник 20Вт на солнечной батарее | шт | 2 |  |  | прайс
Дополнительные работы и затраты
1 | Утилизация строительного мусора по тарифам АО "Горвнешблагоустройство" | м3 | 20.2
Составил: Чернигина Е.А.