## Лист1
Дефектная ведомость работ
Объект: Многоквартирный дом по ул. Шестакова № 16 |  | г.Каменск-Уральский
Вид Работ: Благоустройство придомовой территории |  | 2021 год
1. Устройство асфальтового покрытия проезжей части ( S=1042 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | шт | 323 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км, утилизация |  | транспортная схема
2 | Разбор асфальтового покрытия спецтехникой, Т=6 см (дорога) | м2 | 1042 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км
3 | Разработка щебеночного основания (старого), грунта Т=20 см (дорога) | м2 | 1042 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км
4 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м | 405 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 3.04 |  | 405*0,15*0,05
6 | Щебень М 800 фракция 20-40 мм | м3 | 3.83 | уплотнение коэф. 1,26
7 | Окраская бордюров | м | 405
8 | Демонтаж-монтаж колодцев (поднятие/опуск до 18 см) | шт | 7 | приведение в одну плоскость
9 | Доборное кольцо КЦО 1 | шт | 7 | замена кирпича
10 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 1042 | под асфальтирование
11 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 1042 | битум БНД, гудронатором
12 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 1042 | асфальтобетонная смесь, Тип "Б"
2. Устройство парковочных карманов ( S=290 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Валка и раскрыжовка деревьев ф 300 | шт | 12 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км, утилизация | 1,59м3*12*0,625
2 | Валка и раскрыжовка деревьев ф 400 | шт | 1 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км, утилизация | 2,71м3*1*0,625
5 | Корчевка пней деревьев до ф300 | шт | 12+1 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км, утилизация | 13*0,1т | есть старые пни
6 | Корчевка пней деревьев до ф400 | шт | 1 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км, утилизация | 1*0,1т
7 | Расчистка площадей от кустарника вручную: при средней поросли | м2 | 15 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км, утилизация | 15*0,06т
11 | Разработка грунта под парковочный карман, Т=30 см | м2 | 290 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км
12 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м/п | 120 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
13 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 0.9 |  | 120*0,15*0,05
14 | Щебень М 800 фракция 20-40 мм | м3 | 1.134 | уплотнение коэф. 1,26
15 | Окраская бордюров | м | 120
16 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 290 | под асфальтирование
17 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 290 | битум БНД, гудронатором
18 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 290 | асфальтобетонная смесь, Тип "Б"
19 | Нанесение разметки машино-мест | м | 81 |  | 18*4,5
3. Тротуары у дома (S=362 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Разбор асфальтового покрытия молотками отбойными, Т=4 см | м2 | 362 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км
2 | Разработка щебеночного основания (старого), грунта Т=10 см | м2 | 362 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км
3 | Установка тротуарных бордюров БР 100.20.8 | м/п | 207 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
4 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м2 | 0.828 |  | 207*0,08*0,05
5 | Щебень М 800 фракция 20-40 мм | м3 | 1.0458 | уплотнение коэф. 1,26
6 | Устройство щебеночного основания Т=10 см, фракция 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 362 | с уплотнением коэф. 1,26
7 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 362 | битум БНД
8 | Укладка асфальтового покрытия , Т=5 см | м2 | 362 | асфальтобетонная смесь, Тип "Г"
4. Благоустройство дворовой территории: 61 м2-дорожки,192 м2 - детская площадка, 22м2 - зона отдыха, 1374м2 -газоны. Всего 1649 м2
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Демонтаж старых малых архитектурных форм (игровое оборудование, столбы, лавки, вешала, и т.д.) | кг | 150 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км, утилизация
2 | Планировка территории, с разработкой грунта до 20 см и перемещинием до 50м. | м2 | 1649 | выравнивание территории
3 | Разработка грунта под дорожки и игровые зоны Т=20см | м2 | 275 | погрузка, перевозка на расстояние 7 км | 192+61+22
4 | Установка тротуарных бордюров БР 100.20.8 | м2 | 157 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 0.628 |  | 157*0,08*0,05
6 | Щебень М 800 фракция 20-40 мм | м3 | 0.756 | уплотнение коэф. 1,26
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Т= 10 см | м2 | 61 | с уплотнением коэф. 1,26 |  | асфальт, дорожки
8 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 61 | битум БНД |  | асфальт, дорожки
9 | Устройство асфальтового покрытия Т-5 см | м2 | 61 | асфальтобетонная смесь, Тип "Г" |  | асфальт, дорожки
10 | Устройство щебеночного основания Т=5 см, фракция 20-40 мм | м2 | 22 | с уплотнением коэф. 1,26 |  | зона отдыха, тротуарная плитка
11 | Устройство песчанного основания Т=5 см | м2 | 22 | с уплотнением коэф. 1,1 |  | зона отдыха, тротуарная плитка
12 | Укладка плитки тротуарной | м2 | 22 | "кирпичик" серая Т-60мм |  | зона отдыха, тротуарная плитка
13 | Завоз и отсыпка песком Т=20 см | м2 | 192 | с уплотнением коэф. 1,1 | 113+84 | детская площадка
14 | Завоз и отсыпка черноземом вручную Т= 10 см | м2 | 1374 |  |  | газоны
5. Установка ограждений
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Эскиз (высота 0.8 м) | м/п | 139 |  |  | прайс
2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 1.008 |  | 0,4*0,2*0,2*63
3 | Установка ограждений и металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | столбов | 63
4 | Бетонирование столбов | 1 м3 | 0,882 |  | 0,35*0,2*0,2*63
5 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.9 |  | 0,882*1,02
6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1-присыпка бетона сверху землей Т=5см | м3 грунта | 0.13
6. Установка МАФ, детского игрового и спортивного оборудования
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 грунта | 3.574 |  | (0,4*0,4*0,5*41)+(0,7*0,7*0,6*1)
2 | Установка столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | шт | 26
3 | Бетонирование столбов | м3 | 3.2215 |  | (0,4*0,4*0,45*41)+(0,7*0,7*0,55*1)
4 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 3.28 |  | 3,22*1,02
5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1-присыпка бетона сверху землей Т=5см | м3 грунта | 0.35
7. Стоимость МАФ, детского и спортивного оборудования
1 | ДИО 5.02 Горка мини двойная Н=700 мм | шт | 1 |  |  | прайс
2 | ДИО 1.082 Качели Спрут | шт | 1 |  |  | прайс
3 | ДИО 1.205К Подвес на короткой цепи | шт | 1 |  |  | прайс
4 | МФ 3.01 Песочница L=1500 мм | шт | 1 |  |  | прайс
5 | МФ 3.05 Козырек Ромашка | шт | 1 |  |  | прайс
6 | ДИО 2.08-16 Карусель со сплошным сидением | шт | 1 |  |  | прайс
7 | МФ 1.04 Лавочка Эконом | шт | 4 |  |  | прайс
8 | МФ 6.05 Урна | шт | 6 |  |  | прайс
9 | МФ 1.14 Лавочка бетонная со спинкой | шт | 2 |  |  | прайс
10 | МФ 6.09 Вазон шестигранный | ш | 3 |  |  | прайс
11 | МФ 6.20 Информационная стойка | шт | 1 |  |  | прайс
8. Наружное освещение (над подъездами 7 шт.)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в гофре) | м | 126 |  |  | работа ТЕР
2 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 129 |  |  | материал ТССЦ
4 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 126 |  |  | работа ТЕР
3 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 20 мм | м | 127.51 |  |  | материал ТССЦ
6 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 7 |  |  | работа ТЕР
5 | Кронштейн | шт. | 7 |  |  | материал ТССЦ
7 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | шт. | 7 |  |  | работа ТЕР
8 | Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04-125-001 (светильник светодиодный "Победа" ) | шт. | 7 |  |  | материал ТССЦ
9 | Реле промежуточные герконовые РПГ5-2120 У3 | шт. | 7 |  |  | работа ТЕР
10 | Фотореле ФР2 У3 | шт. | 7 |  |  | материал ТССЦ
11 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина 1,5 кирпича | шт. | 7 |  |  | работа ТЕР
Дополнительные работы и затраты
1 | Утилизация строительного мусора по тарифам АО "Горвнешблагоустройство" | м3 | 51.6
Составил: Чернигина Е.А.