## Лист1
Дефектная ведомость работ
Объект: Многоквартирный дом по ул. Шестакова дом № 22 |  | г.Каменск-Уральский
Вид Работ: Благоустройство придомовой территории |  | 2021 год
1. Устройство асфальтового покрытия проезжей части ( S=354 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | шт | 151 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км, утилизация |  | транспортная схема
2 | Разбор асфальтового покрытия спецтехникой, Т=6 см (дорога) | м2 | 354 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км
3 | Разработка щебеночного основания (старого), грунта Т=20 см (дорога) | м2 | 354 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км
4 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м | 87 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 0.65 |  | 87*0,15*0,05
6 | Щебень М 800 фракция 20-40 мм | м3 | 0.819 | уплотнение коэф. 1,26
7 | Окраская бордюров | м | 87
8 | Демонтаж-монтаж колодцев (поднятие/опуск до 18 см) | шт | 1 | приведение в одну плоскость
9 | Доборное кольцо КЦО 1 | шт | 1 | замена кирпича
10 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 354 | под асфальтирование
11 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 354 | битум БНД, гудронатором
12 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 351 | асфальтобетонная смесь, Тип "Б"
2. Устройство парковочных карманов ( S=199 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Валка и раскрыжовка деревьев ф 400 | шт | 5 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км, утилизация | 2,71м3*5*0,625
2 | Валка и раскрыжовка деревьев ф 600 | шт | 20 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км, утилизация | 2,71м3*20*0,625
3 | Корчевка пней деревьев до ф300 | шт | 20 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км, утилизация | 20*0,05т | есть старые пни
4 | Корчевка пней деревьев до ф400 | шт | 5 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км, утилизация | 5*0,05т
5 | Корчевка пней деревьев до ф600 | шт | 20 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км, утилизация | 20*0,05т
6 | Разработка грунта под парковочный карман, Т=30 см | м2 | 199 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км
7 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м/п | 71 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
8 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 0.53 |  | 71*0,15*0,05
9 | Щебень М 800 фракция 20-40 мм | м3 | 0.668 | уплотнение коэф. 1,26
10 | Окраская бордюров | м | 71
11 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 199 | под асфальтирование
12 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 199 | битум БНД, гудронатором
13 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 199 | асфальтобетонная смесь, Тип "Б"
14 | Нанесение разметки машино-мест | м | 72 |  | 16*4,5
3. Тротуары у дома (S=119 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Разбор асфальтового покрытия молотками отбойными, Т=4 см | м2 | 119 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км
2 | Разработка щебеночного основания (старого), грунта Т=10 см | м2 | 119 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км
3 | Установка тротуарных бордюров БР 100.20.8 | м/п | 73 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
4 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м2 | 0.292 |  | 73*0,08*0,05
5 | Щебень М 800 фракция 20-40 мм | м3 | 0.3654 | уплотнение коэф. 1,26
6 | Демонтаж-монтаж колодцев (поднятие/опуск до 18 см) | шт | 4 | приведение в одну плоскость
7 | Доборное кольцо КЦО 1 | шт | 4 | замена кирпича
8 | Устройство щебеночного основания Т=10 см, фракция 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 119 | с уплотнением коэф. 1,26
9 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 119 | битум БНД
10 | Укладка асфальтового покрытия , Т=5 см | м2 | 119 | асфальтобетонная смесь, Тип "Г"
4.Благоустройство дворовой территории: 140+62м2-дорожки, 79+25 м2 - детская площадка, 7+20 м2 - зона отдыха, 899 м2 -газоны. Всего 1232 м2
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Демонтаж старых малых архитектурных форм (игровое оборудование, столбы, лавки, вешала, и т.д.) | кг | 300 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км, утилизация
2 | Планировка территории, с разработкой грунта до 15 см и перемещинием до 50м. | м2 | 1232 | выравнивание территории
3 | Разработка грунта под дорожки и игровые зоны Т=20см | м2 | 333 | погрузка, перевозка на расстояние 6 км | 79+25+7+20+140+62
4 | Установка тротуарных бордюров БР 100.20.8 | м2 | 265 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 1.1 |  | 265*0,08*0,05
6 | Щебень М 800 фракция 20-40 мм | м3 | 1.386 | уплотнение коэф. 1,26
7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Т= 10 см | м2 | 147 | с уплотнением коэф. 1,26 | 7+140 | асфальт, дорожки
8 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 147 | битум БНД |  | асфальт, дорожки
9 | Устройство асфальтового покрытия Т-5 см | м2 | 147 | асфальтобетонная смесь, Тип "Г" |  | асфальт, дорожки
10 | Устройство щебеночного основания Т=5 см, фракция 20-40 мм | м2 | 62 | уплотнение коэф. 1,26 | 62 | дорожки тротуарная плитка
11 | Устройство песчанного основания Т=5 см | м2 | 62 | уплотнение коэф. 1,1 |  | дорожки тротуарная плитка
12 | Укладка плитки тротуарной | м2 | 62 | т-40мм серая |  | дорожки тротуарная плитка
17 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  | 20 |  | 20 | декоративное покрытие (щебень)
19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Т=7 см |  | 20 | уплотнение коэф. 1,26 |  | декоративное покрытие (щебень)
20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: декор.покрытие (щебень) Т=3 см |  | 20 |  |  | декоративное покрытие (щебень)
21 | Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм |  | 20 |  |  | декоративное покрытие (щебень)
22 | Завоз и отсыпка песком Т=15 см | м2 | 104 | уплотнение коэф. 1,1 | 79+25
23 | Завоз и отсыпка черноземом вручную Т= 5 см | м2 | 899 |  |  | газоны
5. Установка ограждений
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Эскиз (высота 0.8 м) | м/п | 95 |  |  | прайс
2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 0.688 |  | 0,4*0,2*0,2*43
3 | Установка ограждений и металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | столбов | 43
4 | Бетонирование столбов | 1 м3 | 0,516 |  | 0,35*0,2*0,2*43
5 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.526 |  | 0,516*1,02
6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1-присыпка бетона сверху землей Т=5см | м3 | 0.17
6. Установка МАФ, детского игрового и спортивного оборудования
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 грунта | 2.4 |  | (0,4*0,4*0,5*30)
2 | Установка столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | шт | 30
3 | Бетонирование столбов | м3 | 2.16 |  | (0,4*0,4*0,45*30)
4 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 2.14 |  | 2,1*1,02
8. Стоимость МАФ, детского и спортивного оборудования
1 | ДИК 3.08-16 Детский игровой комплекс Атракцион Н=700 | шт | 1 |  |  | прайс
2 | ДИО 1.082 Качели Спрут | шт | 1 |  |  | прайс
3 | ДИО 1.205К Подвес на короткой цепи | шт | 1 |  |  | прайс
4 | МФ 1.04 Лавочка Эконом | шт | 1 |  |  | прайс
5 | МФ 6.05 Урна | шт | 1 |  |  | прайс
6 | МФ 1.14 Лавочка бетонная со спинкой | шт | 2 |  |  | прайс
7 | МФ 6.08 Урна бетонная | шт | 2 |  |  | прайс
8 | МФ 6.20 Информационная стойка | шт | 1 |  |  | прайс
8. Наружное освещение (над подъездами 3 шт.)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в гофре) | м | 54 |  |  | работа ТЕР
2 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 55 |  | 54*1,02 | материал ТССЦ
3 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 54 |  |  | работа ТЕР
4 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 20 мм | м | 54.6 |  | 54*1,012 | материал ТССЦ
5 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 3 |  |  | работа ТЕР
6 | Кронштейн | шт. | 3 |  |  | материал ТССЦ
7 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | шт. | 3 |  |  | работа ТЕР
8 | Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04-125-001 (светильник светодиодный "Победа" ) | шт. | 3 |  |  | материал ТССЦ
9 | Реле промежуточные герконовые РПГ5-2120 У3 | шт. | 3 |  |  | работа ТЕР
10 | Фотореле ФР2 У3 | шт. | 3 |  |  | материал ТССЦ
11 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина 1,5 кирпича | шт. | 3 |  |  | работа ТЕР
Дополнительные работы и затраты
1 | Утилизация строительного мусора по тарифам АО "Горвнешблагоустройство" | м3 | 61.2
Составил: Чернигина Е.А.